## Slide 1
Vision AI 기술 지형과 개선 로드맵
제로샷 객체 인식·6D 포즈 시스템(pose-anything)의 현재와 다음 단계
2026. 08. 10 · 카메라 Vision AI 파트 · 김인곤

## Slide 2
AS-IS
현재 시스템 — 완성·검증된 것
텍스트 한 단어로 임의 물체를 검출·추적하고 3D 위치·크기·자세를 ROS 2로 출력 — 학습·CAD 불필요
검증 항목 | 결과
이동 물체 추적 (20초, 3물체) | 전 구간 단일 ID · 축 뒤집힘 0회
3D 크기 정확도 | 실측 대비 ±1cm
자세 안정성 (yaw) | 0.94°/프레임 · 5° 점프 0%
처리 속도 | 9.7 FPS (RTX 4070 Ti, 물체 3종)
배포 | Docker 이미지 · bag/실시간 검증 · CI
• 구성
– SAM3 (zero-shot 검출·분할)
– 광학흐름 하이브리드 추적
– Open3D OBB 6D 포즈
– ROS 2 Jazzy · RealSense D455
• 공개 저장소
– github.com/ingon1026/pose-anything
2

## Slide 3
LANDSCAPE
기술 지형도 — 우리는 어디에 있나
인식
SAM3 (현재)
YOLOE / YOLO-World
DINO-X / G-DINO Edge
무거운 만능 ↔ 가벼운 특화 스펙트럼
자세
기하 OBB (현재)
참조기반 6D (SinRef 등)
CAD기반 6D / grasp직결
요구 없는 canonical pose는 비용만 증가
배포
GPU 서버 상시추론 (현재)
증류 → 엣지 (제안)
클라우드 오프로딩
산업 표준: 파운데이션 teacher → 경량 student
3

## Slide 4
진단
SAM3 상시 추론의 구조적 한계
SAM3는 8.5억 파라미터 모델을 매 프레임 돌리는 구조 — "teacher로는 최적, worker로는 과체중"
한계 | 내용 | 이미 시도한 완화책
속도 상한 | 키프레임 150ms → 하이브리드로도 ~10 FPS가 한계 | bf16(3.7배)·하이브리드(2.8배) 적용 완료
GPU 상주 | VRAM 4GB+ 상시 점유, 라인 증설 시 GPU 수만큼 비용 증가 | —
엣지 불가 | Jetson급 장비에서 실시간 불가 | 해상도 축소는 소형 물체 소실로 기각
→ 결론: 현재 구조의 최적화는 완료 단계. 다음 도약은 모델을 더 조이는 게 아니라 역할을 바꾸는 것.
4

## Slide 5
속도·엣지
개선 축 1 — SAM3 증류 파이프라인 (핵심 제안)
SAM3
오프라인 자동 라벨링
경량 YOLO 학습
(YOLOE / YOLOv8-seg)
TensorRT 변환
엣지 배포
100+ FPS
• 왜 지금 우리에게 유리한가
– 파이프라인 전반부가 이미 완성 — bag 수집 체계 + SAM3 프롬프트 노하우 + 마스크 자동 생성 코드 보유
– 사람 라벨링 0장: SAM3가 pseudo-label 생성 → 물체 추가 = 프롬프트 추가 + 재학습
• 검증된 선례
– SAM3 → YOLOv8m 증류: mAP 79.4%, 추론 지연 약 200배 감소 (arXiv 2605.25860, 2026)
– autodistill 등 공개 프레임워크로 파이프라인 표준화 진행 중
• 얻는 것
– 라인 카메라당 GPU 서버 → 저가 엣지 장비, 100+ FPS로 고속 컨베이어 대응
– SAM3는 신규 물체 등록·재라벨링 전용(오프라인)으로 역할 전환 — 지금 시스템은 그대로 teacher가 됨
5

## Slide 6
속도·엣지
증류 파이프라인 실행 계획 (4단계)
단계 | 내용 | 기간(안) | 산출물
① 데이터 수집 | 현장 bag 대량 녹화 — 물체·조명·속도 다양화 | 1주 | 장면 bag 세트
② 자동 라벨링 | SAM3 pseudo-label 생성 (기존 offline 파이프라인 재사용) | 3일 | 세그멘테이션 데이터셋
③ 학생 모델 학습 | YOLOE 또는 YOLOv8-seg 학습 + SAM3 대비 정확도 검증 | 1주 | 경량 모델 (mAP 리포트)
④ 엣지 검증 | TensorRT 변환 → 타겟 장비 실측 (FPS·정확도·온도) | 1주 | 배포 패키지
• 전제 조건: 엣지 타겟 하드웨어 확정 (Jetson Orin? 산업 PC+소형 GPU?) — 슬라이드 10 의사결정 항목
• 리스크: pseudo-label 품질이 상한 — SAM3 프롬프트 튜닝(기보유 노하우)으로 관리, 불량 라벨 필터링 단계 포함
• 착수 시점(안): 로봇 연동(9월 초) 안정화 후 9월 중순 — 그 전에 ①번 데이터 수집은 병행 가능
6

## Slide 7
정확도
개선 축 2 — 정확도·신뢰성 3종
항목 | 내용 | 착수 트리거 | 일정(안)
절대 자세 검증 | ArUco 지그로 참값 확보 → RPY 절대 오차 측정 (현재 유일한 미검증 항목) | 지그 제작만 하면 즉시 | 8/18~22 (WBS 7.8)
가림 대응 | 가림 시 score 급락 감지 → 트랙 동결·복구 (오검출 좌표 발행 방지) | 가림 bag 녹화 (8/11 예정) | 8/11~13
칼만 지연 보정 | 이동 물체 위치 지연(~2cm) 제거 + 그립 시점 위치 예측 | 지연 제거는 즉시 가능, 예측은 로봇 사양 필요 | 8/13~15 + 9월 튜닝
포인트: 셋 다 "새 기능"이 아니라 로봇 연동 전에 메워야 할 신뢰성 항목 — 9월 실물·연동 주간(WBS 7.3~7.5)에 들어가기 전 완료가 목표
7

## Slide 8
검토 이력
검토했고, 근거를 갖고 보류한 것들
대안 | 검토 결과 | 재검토 조건
SinRef-6D (참조기반 6D) | canonical pose는 현 태스크(위치·크기 파지)에 불필요 — CUDA 빌드 5개·참조뷰 관리 비용 > 실익 | "방향 맞춰 조립·라벨 면 정렬" 요구 발생 시
입력 해상도 축소 (1008→560px) | 추론 2.2배 빨라지나 스마트폰급 소형 물체 검출 완전 소실 (실측) | 대상 물체가 전부 대형으로 확정될 때 (옵션 제공 중)
torch.compile | 이득 7%에 시작 시 워밍업 30초 — 수지 불일치 (실측) | 장시간 무중단 가동 확정 시 (옵션 제공 중)
SAM 3.1 전환 | 개선점(다중 객체 추적 가속)이 물체 2~4개 규모에선 무의미 | 추적 물체 수십 개로 확대 시
→ 전부 실측·조사 근거 보유 — "안 한 것"이 아니라 "하지 않기로 결정한 것"
8

## Slide 9
TIMELINE
통합 로드맵 (8월 → 10월)
8월 중순
8월 하순
9월 초
9월 중순~10월
신뢰성
가림 대응 + 칼만 (8/11~15)
ArUco 절대 검증 (8/18~22)
로봇 연동
실물 검증·ROS2 연동 (WBS 7.3~7.5 정렬)
증류·엣지
데이터 수집 병행
증류 파이프라인 4단계
원칙: 각 항목은 선행 조건(트리거)이 채워지는 시점에 배치 — 작업량이 아니라 의존성이 일정을 정함
9

## Slide 10
의사결정
확인·결정이 필요한 사항
# | 결정 사항 | 왜 필요한가 | 희망 시점
1 | 엣지 타겟 하드웨어 (Jetson Orin / 산업PC+GPU 등) | 증류 파이프라인 ④단계와 모델 크기 선택이 여기 의존 | 8월 내
2 | 증류 파이프라인 착수 승인 | 9월 중순 착수 시 10월 내 엣지 PoC 가능 | 9월 초
3 | 그리퍼 허용 오차·동작 지연 스펙 | 칼만 예측·정밀 튜닝의 목표값 | 로봇 연동 시작 시
4 | 현장 데이터 수집 협조 (컨베이어 가동 시간) | 증류 ①단계 + 가림 bag — 다양한 물체·조명 필요 | 수시
요약: 현 시스템은 완성 — 다음 반년의 방향은 "신뢰성 마감(8월) → 로봇 연동(9월) → 증류·엣지(9~10월)"
10